## 課題管理表
No | 記載日 | 記載者 | 課題・質問 | 担当者 | 希望回答期日 | ステータス | 回答
1 | 2025-06-03 | 石積 | 現行ECシステムの大まかな利用ユーザー数を教えてください。 可能であれば、平常時とピーク時でそれぞれ把握できますと幸いです | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 現行ECサイトに関して、以下のアクセス数の把握ができております。 DAU：通常時500～1,000程度。セール時は、5,000 MAU：80,000 YAU：400,000
2 | 2025-06-03 | 石積 | 現状のセキュリティ要件を教えてください (暗号化の手法、認証の手法など) | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 以下を想定しています。他にセキュリティ対策で有効なものがありましたら、ご提案ください。 ・サーバ証明書 ・WAFの導入 ・顧客がログインする際は、二段階認証を選択できるようにしたい ・ローンチ前に脆弱性診断の実施
3 | 2025-06-03 | 石積 | 希望予算の20,000千円にはシステム運用費やクラウド費用も予算に含まれていますでしょうか? | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 別費用と考えていただいて結構です。
4 | 2025-06-04 | 石積 | 年間の問い合わせ件数について実績もしくは想定件数はございますか？ | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 年間7200件程度です。(月間600件)
5 | 2025-06-04 | 石積 | 次期以降の施策として挙げられている店舗間の在庫共有、店舗受取サービス、既存店舗のハウスポイントとECポイントの統合に関する課題として、具体的にどのような問題が発生しているのか教えてください | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 施策の背景は以下の通りです。 ・店舗間の在庫共有：ECサイトと既存店舗の在庫を共有して販売することで、在庫切れ、売れ残りを減らしたい ・店舗受取サービス：店舗で試着して気に入らなかったら気軽に返品いただける販売促進、顧客満足度向上の施策です。 ・既存店舗のハウスポイントとECポイントの統合：既存店舗・ECサイトどちらでも同じポイントを貯めて使えるという販売促進、顧客満足度向上の施策です。
6 | 2025-06-04 | 石積 | リリース後に発生し得るシステムの拡張について、大きなシステムの改修が必要と予想される施策のイメージ等があれば教えてください | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | リリース後に考えている施策は、以下の通りです。 店舗間の在庫共有、店舗受取サービス、既存店舗のハウスポイントとECポイントの統合 なお、予算内でどこまでを今回開発のスコープにできるか、MTGの中で相談させてください。
7 | 2025-06-04 | 石積 | 過去に企画・考案したものの現行のECシステムでは実現不可と判断した機能、施策がありましたら教えてください | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 現行ECで実現不可と判断した施策はありませんが、小改修でも、コストがかかっている状況のため、拡張性の高い新ECシステムに刷新したいと考えています。
8 | 2025-06-10 | 石積 | (キックオフにて口頭質問) クレジットカードは直接取り扱っていますか？それとも決済代行サービス利用していますか？ | 安藤 | 2025-06-10 | 完了 | (キックオフにて口頭回答、石積代筆) 決済代行サービスを使用しています
9 | 2025-06-10 | 石積 | (キックオフにて口頭質問) ハウスポイントはどのように管理していますか？ | 安藤 | 2025-06-10 | 完了 | (キックオフにて口頭回答、石積代筆) ECシステムとは別のシステムで管理しています
10 | 2025-06-10 | 石積 | (キックオフにて口頭質問) 新ECシステムの多言語対応は希望されますか？ また、海外の顧客に商品を発送することはございますか？ | 安藤 | 2025-06-10 | 完了 | (キックオフにて口頭回答、石積代筆) 多言語対応でお願いします。 海外への発送は今のところ予定していません
11 | 2025-06-10 | 安藤 | (キックオフにて口頭質問、石積代筆) 既存データの移行手段はどのように考えていますか？ | 石積 | 2025-06-10 | 確認中 | (キックオフにて口頭回答) 内部で検討し後日回答いたします。システムはなるべく停止させたくない、停止させる場合でも許容できて深夜0時~6時までの時間帯の旨、承知しました。
12 | 2025-06-12 | 石積 | （参考）現行ECシステムの業務要件.xlsx に関して 新ECシステムの業務要件につきましても現行のECシステムの業務要件を網羅する必要があるという認識でよろしいでしょうか？それとも、現行システムのこの機能は新システムでは不要などの事項がございましたら教えてください | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 新ECシステムでは、現行のECシステムの業務要件を網羅する必要があります。(マスト要件です。)
13 | 2025-06-12 | 石積 | （参考）現行ECシステムの業務要件.xlsx に関して 新ECシステムにおいても連携する外部システムは基盤システム、販売管理システム、物流システムの3種類を想定されていますか？ | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 社内の外部システムについては、その三種類です。 なおECサイト向けコールセンターとの外部連携は、今回の開発の予算で収まるようでしたらお願いしたいです。(マスト要件ではありません。)
14 | 2025-06-12 | 石積 | 基盤システム、販売管理システム、物流システムと現行ECシステムの連携について、それぞれどのような手法と頻度で行われているか教えてください | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 外部システムの担当者にヒアリングした結果、現状用意している各システムについて以下の通りです。 新ECサイト向けに、データ連携するバッチが必要でしたら、各システムで準備するのでご連絡ください。 ＜物流システム＞ ・出荷データ連携API Input：(注文ID,会員ID,商品ID,個数,配送日,ユーザ名,住所,電話番号) ・受け取り状況確認API Input：注文ID,会員ID Output：注文ID,会員ID, ステータス ＜基盤システム＞ APIは用意されておらず、基盤システムの商品情報登録画面から、商品情報を登録していきます。既存ECシステムでは登録された商品情報を直接参照していました。 ＜販売管理システムへの連携＞ ・注文情報連携API Input：(注文ID,会員ID,注文詳細ID,商品ID,個数,価格,購入日時,決済方法) ・キャンセル情報連携API Input：(注文ID,会員ID,購入日時,決済方法) ・在庫数取得API (商品ID) Input：商品ID Output：在庫数のみ（商品ID, 商品名などは含まない） EC在庫情報(商品ID,EC在庫数)を、CSVファイル形式で日次で連携するバッチが販売管理システム側にございます。
15 | 2025-06-12 | 石積 | 新ECシステムにおける業務フローについて、現行のECシステムと比較して変更の予定はございますか？ | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 基本的には、現行の業務フローは踏襲したいです。新ECに刷新して、新たな業務が増える場合は、検討させて頂きます。
16 | 2025-06-12 | 石積 | 新ECシステムの導入による売上増加率やアクティブユーザー数増加の目標値がありましたら教えてください | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 新ECサイトのリリース当初は、DAU、MAUを現行ECサイト同程度のアクセスを予測しています。目標として、1年後に、DAU、MAUを1.3倍にして、売り上げ増加率も1.3倍としています。
17 | 2025-06-18 | 石積 | （参考）現行ECシステムの業務要件.xlsx に関して サイト管理者の業務要件で列挙されている項目の実行権限の管理方法を教えてください。 これらの機能はそれぞれの機能ごとに担当者が存在し、担当者のみ実行することができるという認識でよろしいでしょうか？ 例： ・商品管理の担当者のみが商品管理機能を扱える ・受注管理の担当者のみ注文の確認・キャンセルができる それとも、サイト管理者の権限があればすべての管理機能を利用できますか？ | 安藤 | 2025-06-20 | 新規 | 現行ECサイト業務では以下の通りで、マーケティング部門のメンバーと、カスタマーサービス部メンバーが主にECサイトの運用を行っています。 ・商品管理、割引クーポン配布、サイト管理：マーケティング部門のメンバー ・会員管理、受注管理：カスタマーサービス部メンバー。会員情報の閲覧は、カスタマーサービス部の権限を持つメンバーが可能。 ・コールセンター業務：コールセンターへの連携を、今回の新ECサイトの要件に含めるかは要相談ですが、コールセンター業務は、カスタマーサービス部で、担当することを計画しています。
18 | 2025-06-18 | 石積 | もし新ECシステムの管理画面に関する画面イメージ図がございましたら共有していただけますでしょうか トップ画面のイメージはRFPのスライド12枚目を参考にさせていただきます。 | 安藤 | 2025-06-20 | 新規 | 新ECシステムの管理画面の画面イメージ図はございません。具体的な画面レイアウトは画面設計フェーズで作成いただくとして、要件定義フェースでは、文言での説明でも問題ございません。(管理画面のイメージが顧客に伝わればOKです)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Sheet1
新規
確認中
回答済
完了