## WBS
計画
実績
 | time axis 2025-05-26 to 2025-08-31
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 計画開始日 | 計画終了日 | 実績開始日 | 実際終了日 | 差異(営業日) | time axis 2025-05-26 to 2025-08-31
1 | 研修準備
2 |  | 研修資料読み込み |  | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0 | bar: 2025-05-26 to 2025-05-28
3 |  | 研修用WBS作成 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | bar: 2025-05-26
4 | 要件定義
5 |  | キックオフ(第1回ロープレ) |  | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 0 | bar: 2025-05-27 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10
6 |  |  | キックオフ資料準備 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | bar: 2025-05-27 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09
7 |  |  | キックオフ実施 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | bar: 2025-06-10
8 |  | 業務要件(第2回ロープレ) |  | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 1日前倒し | bar: 2025-06-11 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20; 2025-06-23 to 2025-06-26
9 |  |  | 業務要件定義の資料準備 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 2025-06-11 | 2025-06-24 | bar: 2025-06-11 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20
10 |  |  | 業務要件ご確認の打ち合わせ | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | bar: 2025-06-23 to 2025-06-26
11 |  | 機能要件(第3回ロープレ) |  | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 2日前倒し | bar: 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14
12 |  |  | 機能要件定義の資料準備 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-06-26 | 2025-07-09 | bar: 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-08
13 |  |  | 機能要件ご確認の打ち合わせ | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | bar: 2025-07-09 to 2025-07-11; 2025-07-14
14 |  | 非機能要件(第4回ロープレ) |  | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2日後ろ倒し | bar: 2025-07-15 to 2025-07-18; 2025-07-22 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-07-31; 2025-08-04
15 |  |  | 非機能要件定義の資料準備 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | bar: 2025-07-15 to 2025-07-18; 2025-07-22 to 2025-07-25
16 |  |  | 非機能要件ご確認の打ち合わせ | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | bar: 2025-07-28 to 2025-07-31
17 |  | 開発要件(第4回ロープレ) |  | 2025-08-01 | 2025-08-19 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 11日前倒し | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-08; 2025-08-12 to 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-19
18 |  |  | 開発要件定義の資料準備 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-08; 2025-08-12 to 2025-08-13
19 |  |  | 開発要件ご確認の打ち合わせ | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | bar: 2025-08-14 to 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-19
20 |  | 検収(第5回ロープレ) |  | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 4日前倒し | bar: 2025-08-18; 2025-08-20 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-26
21 |  |  | 成果物資料見直し | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-22
22 |  |  | 検収の打ち合わせ | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | bar: 2025-08-25 to 2025-08-26
計画時点では非機能要件と開発要件を別日に打ち合わせする認識だったが、同日に行ったため計画との乖離あり