## 課題管理表
No | 記載日 | 記載者 | 課題・質問 | 担当者 | 希望回答期日 | ステータス | 回答
1 | 2025-06-03 | 石積 | 現行ECシステムの大まかな利用ユーザー数を教えてください。 可能であれば、平常時とピーク時でそれぞれ把握できますと幸いです | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 現行ECサイトに関して、以下のアクセス数の把握ができております。 DAU：通常時500～1,000程度。セール時は、5,000 MAU：80,000 YAU：400,000
2 | 2025-06-03 | 石積 | 現状のセキュリティ要件を教えてください (暗号化の手法、認証の手法など) | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 以下を想定しています。他にセキュリティ対策で有効なものがありましたら、ご提案ください。 ・サーバ証明書 ・WAFの導入 ・顧客がログインする際は、二段階認証を選択できるようにしたい ・ローンチ前に脆弱性診断の実施
3 | 2025-06-03 | 石積 | 希望予算の20,000千円にはシステム運用費やクラウド費用も予算に含まれていますでしょうか? | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 別費用と考えていただいて結構です。
4 | 2025-06-04 | 石積 | 年間の問い合わせ件数について実績もしくは想定件数はございますか？ | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 年間7200件程度です。(月間600件)
5 | 2025-06-04 | 石積 | 次期以降の施策として挙げられている店舗間の在庫共有、店舗受取サービス、既存店舗のハウスポイントとECポイントの統合に関する課題として、具体的にどのような問題が発生しているのか教えてください | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 施策の背景は以下の通りです。 ・店舗間の在庫共有：ECサイトと既存店舗の在庫を共有して販売することで、在庫切れ、売れ残りを減らしたい ・店舗受取サービス：店舗で試着して気に入らなかったら気軽に返品いただける販売促進、顧客満足度向上の施策です。 ・既存店舗のハウスポイントとECポイントの統合：既存店舗・ECサイトどちらでも同じポイントを貯めて使えるという販売促進、顧客満足度向上の施策です。
6 | 2025-06-04 | 石積 | リリース後に発生し得るシステムの拡張について、大きなシステムの改修が必要と予想される施策のイメージ等があれば教えてください | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | リリース後に考えている施策は、以下の通りです。 店舗間の在庫共有、店舗受取サービス、既存店舗のハウスポイントとECポイントの統合 なお、予算内でどこまでを今回開発のスコープにできるか、MTGの中で相談させてください。
7 | 2025-06-04 | 石積 | 過去に企画・考案したものの現行のECシステムでは実現不可と判断した機能、施策がありましたら教えてください | 安藤 | 2025-06-25 | 完了 | 現行ECで実現不可と判断した施策はありませんが、小改修でも、コストがかかっている状況のため、拡張性の高い新ECシステムに刷新したいと考えています。
8 | 2025-06-10 | 石積 | (キックオフにて口頭質問) クレジットカードは直接取り扱っていますか？それとも決済代行サービス利用していますか？ | 安藤 | 2025-06-10 | 完了 | (キックオフにて口頭回答、石積代筆) 決済代行サービスを使用しています
9 | 2025-06-10 | 石積 | (キックオフにて口頭質問) ハウスポイントはどのように管理していますか？ | 安藤 | 2025-06-10 | 完了 | (キックオフにて口頭回答、石積代筆) ECシステムとは別のシステムで管理しています
10 | 2025-06-10 | 石積 | (キックオフにて口頭質問) 新ECシステムの多言語対応は希望されますか？ また、海外の顧客に商品を発送することはございますか？ | 安藤 | 2025-06-10 | 完了 | (キックオフにて口頭回答、石積代筆) 多言語対応でお願いします。 海外への発送は今のところ予定していません
11 | 2025-06-10 | 安藤 | (キックオフにて口頭質問、石積代筆) 既存データの移行手段はどのように考えていますか？ | 石積 | 2025-06-10 | 完了 | (キックオフにて口頭回答) 内部で検討し後日回答いたします。システムはなるべく停止させたくない、停止させる場合でも許容できて深夜0時~6時までの時間帯の旨、承知しました。
12 | 2025-06-12 | 石積 | （参考）現行ECシステムの業務要件.xlsx に関して 新ECシステムの業務要件につきましても現行のECシステムの業務要件を網羅する必要があるという認識でよろしいでしょうか？それとも、現行システムのこの機能は新システムでは不要などの事項がございましたら教えてください | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 新ECシステムでは、現行のECシステムの業務要件を網羅する必要があります。(マスト要件です。)
13 | 2025-06-12 | 石積 | （参考）現行ECシステムの業務要件.xlsx に関して 新ECシステムにおいても連携する外部システムは基盤システム、販売管理システム、物流システムの3種類を想定されていますか？ | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 社内の外部システムについては、その三種類です。 なおECサイト向けコールセンターとの外部連携は、今回の開発の予算で収まるようでしたらお願いしたいです。(マスト要件ではありません。)
14 | 2025-06-12 | 石積 | 基盤システム、販売管理システム、物流システムと現行ECシステムの連携について、それぞれどのような手法と頻度で行われているか教えてください | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 外部システムの担当者にヒアリングした結果、現状用意している各システムについて以下の通りです。 新ECサイト向けに、データ連携するバッチが必要でしたら、各システムで準備するのでご連絡ください。 ＜物流システム＞ ・出荷データ連携API Input：(注文ID,会員ID,商品ID,個数,配送日,ユーザ名,住所,電話番号) ・受け取り状況確認API Input：注文ID,会員ID Output：注文ID,会員ID, ステータス ＜基盤システム＞ APIは用意されておらず、基盤システムの商品情報登録画面から、商品情報を登録していきます。既存ECシステムでは登録された商品情報を直接参照していました。 ＜販売管理システムへの連携＞ ・注文情報連携API Input：(注文ID,会員ID,注文詳細ID,商品ID,個数,価格,購入日時,決済方法) ・キャンセル情報連携API Input：(注文ID,会員ID,購入日時,決済方法) ・在庫数取得API (商品ID) Input：商品ID Output：在庫数のみ（商品ID, 商品名などは含まない） EC在庫情報(商品ID,EC在庫数)を、CSVファイル形式で日次で連携するバッチが販売管理システム側にございます。
15 | 2025-06-12 | 石積 | 新ECシステムにおける業務フローについて、現行のECシステムと比較して変更の予定はございますか？ | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 基本的には、現行の業務フローは踏襲したいです。新ECに刷新して、新たな業務が増える場合は、検討させて頂きます。
16 | 2025-06-12 | 石積 | 新ECシステムの導入による売上増加率やアクティブユーザー数増加の目標値がありましたら教えてください | 安藤 | 2025-06-19 | 完了 | 新ECサイトのリリース当初は、DAU、MAUを現行ECサイト同程度のアクセスを予測しています。目標として、1年後に、DAU、MAUを1.3倍にして、売り上げ増加率も1.3倍としています。
17 | 2025-06-18 | 石積 | （参考）現行ECシステムの業務要件.xlsx に関して サイト管理者の業務要件で列挙されている項目の実行権限の管理方法を教えてください。 これらの機能はそれぞれの機能ごとに担当者が存在し、担当者のみ実行することができるという認識でよろしいでしょうか？ 例： ・商品管理の担当者のみが商品管理機能を扱える ・受注管理の担当者のみ注文の確認・キャンセルができる それとも、サイト管理者の権限があればすべての管理機能を利用できますか？ | 安藤 | 2025-06-20 | 完了 | 現行ECサイト業務では以下の通りで、マーケティング部門のメンバーと、カスタマーサービス部メンバーが主にECサイトの運用を行っています。 ・商品管理、割引クーポン配布、サイト管理：マーケティング部門のメンバー ・会員管理、受注管理：カスタマーサービス部メンバー。会員情報の閲覧は、カスタマーサービス部の権限を持つメンバーが可能。 ・コールセンター業務：コールセンターへの連携を、今回の新ECサイトの要件に含めるかは要相談ですが、コールセンター業務は、カスタマーサービス部で、担当することを計画しています。
18 | 2025-06-18 | 石積 | もし新ECシステムの管理画面に関する画面イメージ図がございましたら共有していただけますでしょうか トップ画面のイメージはRFPのスライド12枚目を参考にさせていただきます。 | 安藤 | 2025-06-20 | 完了 | 新ECシステムの管理画面の画面イメージ図はございません。具体的な画面レイアウトは画面設計フェーズで作成いただくとして、要件定義フェースでは、文言での説明でも問題ございません。(管理画面のイメージが顧客に伝わればOKです)
19 | 2025-07-02 | 石積 | 現行ECサイトのユーザー層を教えてください。（男女比、年齢層など） また、ECサイトの刷新に伴い新たにターゲッティングしていきたい顧客層などございましたら併せて教えてください。 | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 男女比は1：9で圧倒的に女性ユーザが多いです。 20～40代の女性がメインに利用者です。20代以下：30代：40代以上でざっくり2:5:3といった構成比です。 今後、20代以下の構成比をもう少し上げていきたいという方針はございます。
20 | 2025-07-02 | 石積 | 今回、コストと拡張性、セキュリティ面を考慮してクラウド（AmazonWebService）上でECパッケージを利用して開発・運用することを想定していますが、貴社の方針としてクラウドサービスの利用が問題ないかご確認いただけますでしょうか。 | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 問題ございません。
21 | 2025-07-02 | 石積 | ECサイトの実行環境は以下のブラウザを想定しております。 問題ないかご確認いただけますと幸いです。 ーー 以下の最新版のブラウザを動作保証する。 ● Google Chrome ● MicroSoft Edge ● Safari (iOS) ● Chrome (Android) IEはマイクロソフト非推奨のためサポートしない。 | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 問題ございません。
22 | 2025-07-02 | 石積 | ECサイトで商品を購入する際、サイトへのログインは必須でしょうか。 それとも、ログインしていなくともゲストの状態で商品の購入が可能でしょうか。 | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | ゲストの状態で、商品の購入が可能としていただけますでしょうか。
23 | 2025-07-02 | 石積 | RFP.pptx スライド13枚目、14枚目 (参考)新ECシステムの機能案に関して 作成する機能の優先度を確認させていただきたいので、スライド内にご記載いただいている機能群の中でマスト要件ではないものがございましたら教えてください。 | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 前提として13枚目14枚目はあくまで例なので、こだわらなくて結構です。既存ECサイトの網羅性も怪しいです。既存ECサイトの機能を実現することをまずはご検討ください。 そのうえで、 13枚目については、基本的には、マスト要件としていただけますでしょうか。ログイン連携や、決済方法のどれかが対応できないといったご相談はお受けします。 14枚目については、○○広告とあるものは、マスト要件ではありません。
24 | 2025-07-02 | 石積 | 現在、顧客からの問い合わせとその対応はどのような形式で実施されていますでしょうか。 （例） ・顧客が問い合わせフォームへ内容を入力し送信→担当者がメールで回答 ・問い合わせ窓口の電話番号で直接通話 ・チャットボットを導入 | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 以下の通りです。 ・顧客が問い合わせフォームへ内容を入力し送信→担当者がメールで回答 ・問い合わせ窓口の電話番号で直接通話
25 | 2025-07-02 | 石積 | 商品を購入する際、ギフトとして利用ユーザーではない別の方の住所へ商品を配送する等の対応を行うケースはございますか？ また、ギフトラッピング対応の有無も教えてください。 | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 商品を購入する際、ギフトとして利用ユーザーではない別の方の住所へ商品を配送する等の対応を行うケースはございますか？ ⇒あります。要件に入れていただけますと幸いです。 また、ギフトラッピング対応の有無も教えてください。 ⇒こちらも要件に入れていただけますと幸いです。
26 | 2025-07-02 | 石積 | 売り上げ情報の分析に関して | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 売上情報の分析は、販売管理システム側でやっていますので、今回のECサイト開発ではスコープ外としていただいて結構です。
27 | 2025-07-03 | 石積 | サイトマップを作成しており、管理者用の機能への遷移方法についてご確認させてください。 ECサイトの管理画面へアクセスするには、専用のログイン画面があり、管理者権限を持ったアカウント情報でログインすることで管理画面を表示することができるという認識で合ってますでしょうか？ | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | はいあっております。管理者用の管理画面は、社内のイントラネット環境から利用できる想定です。
28 | 2025-07-03 | 石積 | 管理者アカウントの管理方法についてご確認させてください。 例えばカスタマーサービス部のメンバーが管理者機能を使用する際、 カスタマーサービス部のメンバーひとりずつにアカウントやロールが付与されていますか？ それとも、カスタマーサービス部用のアカウントを一つ用意して部署内で共有する方式でしょうか？ | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | メンバー一人ずつに付与する想定です。
29 | 2025-07-03 | 石積 | ECサイトで取り扱う商品は全部で何種類ほどございますか？ | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | EC商品登録数は1000点ほどございます。
30 | 2025-07-03 | 石積 | 注文履歴などのログデータは何年間保持することを想定していますか？ | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | 3年間とさせていただけますでしょうか。
31 | 2025-07-03 | 石積 | 商品を一覧表示する際のソートや絞り込み方法について、どのようなパターンを想定されているか教えてください。 ソート例 ・値段の高い順/安い順 ・ユーザー評価の高い順(商品へのレビュー機能があると想定) ・新着順 絞り込み例 ・セール対象商品のみ ・在庫ありのみ ・特定の金額以下のみ | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | ご提案いただいた内容でお願いします。
32 | 2025-07-03 | 石積 | 現行ECシステムから新ECシステムにデータを移行する際の要件について確認させてください。 ・移行する情報の内訳について、以下の情報を想定していますが、追加/修正すべきものがあれば教えてください 顧客関連 顧客マスタデータ(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、ハッシュ化したパスワード) 保有ポイント、保有クーポン情報、メールマガジン購読状況 注文・販売履歴関連 注文番号、注文日時、購入者情報、合計金額、送料、手数料、利用ポイント、利用クーポン、決済方法、決済ステータス、配送先情報、配送ステータス、返品履歴(返品商品、理由、処理状況) ・注文販売履歴を移行する場合、何年分のデータを移行しますか？ ・商品マスタ情報は移行不要の認識で相違ないでしょうか？移行したい情報がございましたら教えてください ・移行対象の情報をCSVなどへ出力する機能は現行ECシステムにございますか？ | 安藤 | 2025-07-08 | 完了 | ・移行する情報の内訳について、以下の情報を想定していますが、追加/修正すべきものがあれば教えてください ⇒はい、あっております。 ・商品マスタ情報は移行不要の認識で相違ないでしょうか？移行したい情報がございましたら教えてください ⇒基盤システム側で管理している商品マスタ情報は移行不要ですが、ECサイトに登録した以下の商品情報は移行をお願いします。データ移行時は、既存ECシステムで、商品情報登録の禁止期間を設けたのち、新ECシステムへデータ移行しようと考えています。 [商品番号、割引情報] ・注文販売履歴を移行する場合、何年分のデータを移行しますか？ ⇒既存ECシステムは、2021年以降の注文履歴を保持し、表示できるようにしています。2021年以降のデータの移行をお願いします。 ・移行対象の情報をCSVなどへ出力する機能は現行ECシステムにございますか？ ⇒ないです。
33 | 2025-07-04 | 石積 | サイトデザインに関するご質問です。 基本的には現在のメイン顧客層である20~30代の女性に訴求する方向性のデザインが望ましいかと考えていますが、 ご希望のサイトイメージ(例:シンプル、モダン、ポップ、高級感、親しみやすい等)や基調としたい色、避けたい色などございましたら教えてください。 | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | シンプルで、高級感を出したいです。今回の要件定義フェーズでなくて結構ですが、サイトイメージを何案か作っていただき選択したいと考えています。
34 | 2025-07-04 | 石積 | サイトのトップページを開いた際に表示される情報について、どのような情報を一番に重視したいですか？ ブランドロゴ、キャンペーン情報、特集記事、おすすめ商品等… | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | おすすめ商品を出したいです。
35 | 2025-07-04 | 石積 | サイトデザインに関するご質問です。 現行ECサイトで気に入っており、新ECサイトでも継承したい点がございましたら教えてください。また、逆に現行ECサイトのデザイン、UI/UX面で改善したい点がございましたら教えてください。 | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | 新ECサイトで特段、継承したいという点はございません。 ECをご利用されるユーザは、お得な商品や、欲しい商品をすぐ見つけて、サクサク注文できる今どきのUIに慣れていると思うので、UIUXが悪いと、すぐに離脱してしまうと感じています。ストレスなく欲しい商品を見つけられて、サクッと注文できるUIUXを希望します。
36 | 2025-07-04 | 石積 | デザインやUI/UXに関して、参考にしている他社のECサイトで取り入れたいと思う点がございましたら教えてください。 | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | ユニクロ、ZOZOTOWN、無印良品は意識してよく比較しています。
37 | 2025-07-04 | 石積 | スマホやタブレット等、PCと異なる画面での表示に関してはレスポンシブデザインで対応する方針でもよろしいでしょうか？ | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | はい。お願いします。
38 | 2025-07-04 | 石積 | 商品を一覧表示した際に、表示件数が多く表示しきれない場合、ページネーションと無限スクロールどちらの方式で後続の商品を表示することが望ましいでしょうか？ | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | 御社のご提案に合わせていただいて結構です。 (特にこだわりはないです。)
39 | 2025-07-04 | 石積 | 商品情報の表示項目として以下のような内容を想定していますが、過不足がございましたら教えてください。 また、表示する項目について優先順位がございましたら教えてください。(この項目を上に持っていきたい、目立たせたい等) 一覧画面(カテゴリ、キーワード検索結果表示画面) ・商品名 ・商品画像 ・価格(セール中であれば割引後の価格も) ・お気に入り追加ボタン 詳細画面 ・商品名 ・商品画像(複数枚掲載可能、クリックで切り替える) ・カラー(多色ある商品の場合) ・サイズ ・価格(セール中であれば割引後の価格も) ・お気に入り追加ボタン ・カート追加ボタン ・成分表示、商品説明 ・登録されている商品カテゴリ ・ギフト対応の有無 ・送料 ・口コミ、レビュー | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | 問題ないです。 詳細は画面設計の際に話ができれば考えております。
40 | 2025-07-04 | 石積 | クーポンを配布する際の案内方法はどのような想定でしょうか。 例： ・ユーザーのマイページで通知 ・ユーザーへのお知らせで通知 ・トップページにてポップアップ表示 | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | 以下は、マストで実現したいです。 ・ユーザーのマイページで通知 ・ユーザーへのお知らせで通知 以下は、余裕があれば実現したいです。 ・トップページにてポップアップ表示
41 | 2025-07-04 | 石積 | 各画面の導線案内として、パンくずリストは導入しますか？ | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | 御社のご提案に合わせていただいて結構です。 (特にこだわりはないです。)
42 | 2025-07-04 | 石積 | 商品の購入処理を行う際にメールで通知することを想定していますが、以下のタイミングでメールを送信する認識です。 過不足がないかご確認ください ・商品の注文が確定した時 ・顧客が出荷前の注文をキャンセルした時 ・顧客がコンビニ支払いまたは銀行振込での支払いを選択した場合に入金が確認できた時 ・商品を発送した時 ・商品の配送が完了した時 | 安藤 | 2025-07-09 | 完了 | 個入者に向けたメール通知としては過不足はないです。
43 | 2025-07-23 | 石積 | 現行ECシステムではデータのバックアップはどのくらいの頻度で取得されていますか？ | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
44 | 2025-07-23 | 石積 | 障害が発生した場合の報告期間、復旧期間、リカバリポイントについてご確認させてください。確認事項が長くなりましたので下行No.45~47に分割して記載しております。 各項目について以下のようなイメージで想定しておりますが、認識齟齬がございましたら教えてください。 No.45: 報告期間 No.46: 目標復旧期間 No.47: リカバリポイント(目標復旧時点) | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
45 | 2025-07-23 | 石積 | ・報告期間 重大な障害(サイト全体の停止、決済不可など)： 検知後5~15分後に主要な担当者へ自動通知 検知後15~30分後に顧客へ一次報告(サイトやSNS等で案内) 中規模以下の障害(一部機能に不具合、パフォーマンス低下など)： 検知後30分~1時間後に担当者へ通知 必要に応じて顧客へ報告 | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
46 | 2025-07-23 | 石積 | ・目標復旧期間 サイト全体の停止、決済機能の停止： 1時間~4時間以内 主要機能の停止(検索機能、カート追加機能など)： 4時間~8時間以内 軽微な不具合： 1営業日以内 | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
47 | 2025-07-23 | 石積 | ・リカバリポイント(目標復旧時点)： 注文、決済、在庫情報： 0分~1時間以内 顧客情報、会員情報、ポイント情報 1時間~4時間以内 商品マスタ、ブログや特集などのコンテンツデータ 4時間~1日以内 | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
48 | 2025-07-23 | 石積 | 現行のECシステムでは定期メンテナンスはどのくらいの頻度や時間帯で行われていますか？ また、新ECシステムでも同様の頻度、時間帯でメンテナンスを行うことを想定してよろしいでしょうか？ | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
49 | 2025-07-23 | 石積 | システムの可用性に関するご確認です。 AWS障害発生時やメンテナンス期間といった停止時間を除き、システムの運用時間は24時間/365日、SLA(サービス品質保証時間)は99.9%の設定でよろしいでしょうか。 SLAの計算式は以下を使用して算出します {(総時間 – 停止時間) / 総時間} × 100(%) | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
50 | 2025-07-23 | 石積 | 質問No.1とNo.16にてECサイトのDAUと今後1年間の増加目標についてご回答いただきましたが、通常時のECサイトへの同時アクセス数についてはDAUの10%程度で想定してよろしいでしょうか？ セールなどの際にはDAUが5,000件ほどになるとのことでしたが、その際の同時アクセス数の情報などございましたら教えてください。 | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
51 | 2025-07-23 | 石積 | トップページの表示時や検索機能の利用時、カートや購入手続きのページ表示における応答時間に関して、応答時間の最大許容範囲を教えていただけますでしょうか。 例：検索機能の95%のリクエストに対して1,500ミリ秒(=1.5秒)以内に応答する | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
52 | 2025-07-23 | 石積 | 頂いたRFPにはリリース目標日は要件定義を含めて1年後の日付と記載されていましたが、具体的なリリース予定日が決定していましたら教えてください。 | 安藤 | 2025-07-31 | 新規
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

## Sheet1
新規
確認中
回答済
完了