## WBS
 | time axis 2025-06-10 to 2025-08-31
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 計画開始日 | 計画終了日 | time axis 2025-06-10 to 2025-08-31
1 | 要件定義 |  |  | 2025-06-10 | 2025-08-28 | bar: 2025-06-10 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20; 2025-06-23 to 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14 to 2025-07-18; 2025-07-22 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-08; 2025-08-12 to 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-19
2 |  | キックオフ |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | bar: 2025-06-10; 2025-07-19 to 2025-07-21; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-11; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31
3 |  | 業務要件 |  | 2025-06-11 | 2025-06-26 | bar: 2025-06-11 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20; 2025-06-23 to 2025-06-26
4 |  |  | 業務要件の定義 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | bar: 2025-06-11 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20
5 |  |  | 業務要件ご確認の打ち合わせ | 2025-06-23 | 2025-06-26 | bar: 2025-06-23 to 2025-06-26
6 |  | 機能要件 |  | 2025-06-27 | 2025-07-14 | bar: 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11; 2025-07-14
7 |  |  | 機能要件の定義 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | bar: 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-08
8 |  |  | 機能要件ご確認の打ち合わせ | 2025-07-09 | 2025-07-14 | bar: 2025-07-09 to 2025-07-11; 2025-07-14
9 |  | 非機能要件 |  | 2025-07-15 | 2025-07-31 | bar: 2025-07-15 to 2025-07-18; 2025-07-22 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-07-31
10 |  |  | 非機能要件の定義 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | bar: 2025-07-15 to 2025-07-18; 2025-07-22 to 2025-07-25
11 |  |  | 非機能要件ご確認の打ち合わせ | 2025-07-28 | 2025-07-31 | bar: 2025-07-28 to 2025-07-31
12 |  | 開発要件 |  | 2025-08-01 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-08; 2025-08-12 to 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-19
13 |  |  | 開発要件の定義 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | bar: 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-08; 2025-08-12 to 2025-08-13
14 |  |  | 開発要件ご確認の打ち合わせ | 2025-08-14 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-14 to 2025-08-15; 2025-08-18 to 2025-08-19
15 |  | 開発見積書作成 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-22; 2025-08-25
16 |  |  | 予算確認 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-22; 2025-08-25
17 |  |  | 開発スケジュール検討 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | bar: 2025-08-20 to 2025-08-22; 2025-08-25
18 |  |  | 工数計算 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | bar: 2025-08-26 to 2025-08-28
19 |  | 検収 |  | 2025-08-26 | 2025-08-28